ĐIỀU 1. AM HIỂU TÀI LIỆU CỦA HỢP ĐỒNG

- Bằng việc ký hợp đồng này, Bên B được xem như đã hiểu rõ tất cả các thông tin, tài liệu của hợp đồng này bao gồm cả các thông tin, tài liệu của hợp đồng chính (trừ các chi tiết về giá và các thông tin hoặc tài liệu được bảo mật hoặc nhạy cảm theo đó), và sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định hay yêu cầu của hợp đồng chính có liên quan hay được áp dụng một phần hoặc toàn bộ cho các công việc theo hợp đồng này và Bên B đồng ý và chấp thuận thêm rằng sẽ không có bất kỳ khiếu nại hay hiệu chỉnh nào đối với hợp đồng này được đưa ra để yêu cầu Bên A chấp thuận trừ khi và cho đến khi những yêu cầu hay khiếu nại này được Bên A đề xuất và Chủ đầu tư hoặc Tư vấn chấp thuận như vậy.

- Trong phạm vi công việc của mình, Bên B sẽ xem xét, kiểm tra và thông báo về bất kỳ sự mâu thuẫn, khác biệt hoặc sai sót nào trong các thông tin, hồ sơ hoặc các tài liệu của hợp đồng mà có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công; sự ổn định của Công trình, hạng mục Công trình; an toàn lao động hoặc hoạt động tổ chức thi công trên Công trường; chất lượng của các công việc hoặc bất kỳ vấn đề nào khác tương tự để Bên A và/hoặc Chủ đầu tư, Tư vấn xem xét, giải thích, hướng dẫn, chấp thuận hoặc phê chuẩn, tùy trường hợp.

- Việc am hiểu các yêu cầu của hợp đồng bao gồm các yêu cầu của Bên A, là trách nhiệm của Bên B để thi công và hoàn thành Công việc và sẽ không được yêu cầu Bên A gia hạn hay thanh toán thêm bất kỳ chi phí nào liên quan đến các quy định này, trừ khi và cho đến khi Bên A nhận được sự phê chuẩn hoặc chấp thuận như vậy từ Chủ đầu tư.

ĐIỀU 2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện tất cả các công việc và hành động cần thiết để đảm bảo thực hiện công việc theo hợp đồng này được quy định trong các hồ sơ đính kèm hợp đồng hoặc các hồ sơ khác được định nghĩa đính kèm theo hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ thi công, lắp đặt theo biện pháp thi công, shopdrawing, tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt bởi Bên A và Chủ đầu tư mà không bị chậm trễ gián đoạn hay bị ảnh hưởng bởi bất cứ lý do nào.

- Trình duyệt vật tư đầu vào được Bên A và Chủ Đầu Tư chấp thuận. Các hồ sơ đính kèm cùng với mẫu hàng hóa; dịch vụ mà Bên B trình được Bên A và/hoặc Chủ đầu tư phê duyệt là căn cứ để xác định chất lượng phạm vi công việc.

- Trình nộp các hồ sơ chất lượng theo qui định của hàng hóa, dịch vụ, thiết bị dùng trong thi công khi giao đến công trình phải có đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ (Certificate  of Origin – C/O), chất lượng (Certificate of Quality –C/Q), chứng nhận bảo hành hoặc các chứng chỉ hành nghề, các giấy phép, chứng nhận kiểm nghiệm, kiểm định… theo quy định pháp luật hiện hành hoặc  được  yêu cầu theo hợp đồng này tương  ứng với mỗi đợt cấp hàng hoặc thi công nhằm phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán và hoàn công công trình.

- Chi tiết hàng hóa, dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng này được quy định trong các hồ sơ đính kèm hợp đồng, theo đó, hàng hóa, dịch vụ là mới 100%, chưa qua sử dụng, đáp ứng các công bố về chất lượng của Nhà sản xuất (nếu có).

- Thí nghiệm, kiểm định, thử nghiệm các thiết bị, hệ thống đã thi công lắp đặt phù hợp theo yêu cầu trong hợp đồng chính của Bên A với Chủ Đầu Tư.

- Cung cấp tất cả các tài liệu theo yêu cầu của hợp đồng để thực hiện thi công, nghiệm thu, bàn giao theo quy định của Nhà thầu chính và Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư.

- Dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ vật tư thừa, máy móc thiết bị ra khỏi công trường để trao trả mặt bằng cho Bên A khi thi công xong.

- Các công việc khác được yêu cầu trong Hồ sơ mời chào giá ngày và làm rõ trong quá trình chào giá, trong phạm vi công việc theo hợp đồng để hạng mục công trình hoàn thiện và được đưa vào sử dụng.

- Bảo hành, bảo trì (nếu có) theo quy định.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐIỀU 3. TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG, CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH THI CÔNG

  - Yêu cầu về tiến độ:

    - Chi tiết việc sản xuất lắp đặt và thi công tham chiếu theo tiến độ công trường.

    - Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A về việc triển khai thi công, Bên B phải vận chuyển máy móc, thiết bị, nhân công và bắt đầu cung cấp vật tư đến công trường để thi công.

    - Tiến độ thi công: Theo tiến độ tổng của hợp đồng chính giữa Bên A và Chủ đầu tư và theo yêu cầu thực tế của Công trình. Bên B sẽ đệ trình bản tiến độ chi tiết để Bên A xem xét và phê duyệt trong vòng 03 ngày kể từ ngày hai Bên ký kết hợp đồng này.

    - Trừ trường hợp tại điểm 3.1.6 dưới đây hoặc được sự chấp thuận khác của Bên A, Bên B đảm bảo tiến độ thi công liên tục, theo yêu cầu của Chủ đầu tư, không bị gián đoạn bởi bất kỳ nguyên nhân nào (trừ trường hợp bất khả kháng).

    - Bên B chấp thuận rằng tiến độ thi công có thể được Bên A điều chỉnh, hoặc bị gián đoạn trong một thời gian, phụ thuộc vào tiến độ xây lắp của Nhà thầu khác. Trong thời gian bị gián đoạn thi công này, Bên B có trách nhiệm bảo quản vật tư, máy móc thiết bị và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan nếu có. Thời gian gián đoạn này không được tính vào thời gian thi công của Bên B trong hợp đồng.

    - Bên B sẽ được gia hạn thời gian hoàn thành hạng mục Công trình trong các trường hợp sau:

- Bên A yêu cầu Bên B thực hiện theo các bản vẽ thiết kế được sửa đổi.

- Bên A yêu cầu Bên B làm thêm các phần việc phát sinh ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng. Hai Bên sẽ căn cứ vào khối lượng công việc phát sinh, thời gian cần thiết thực hiện để quyết định thời gian gia hạn.

- Công việc Bên B bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện do ảnh hưởng của nhà thầu khác.

  - Yêu cầu chất lượng, kỹ thuật:

    - Thi công theo đúng tài liệu kỹ thuật và các yêu cầu chi tiết về kỹ thuật, chất lượng công trình đảm bảo đúng yêu cầu của Công trình.

    - Tất cả thiết bị đưa vào thi công phải được trình giấy kiểm định Bên A và phải được Chủ đầu tư hoặc tư vấn xác nhận chấp thuận trước khi thi công.

    - Tuân thủ chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành và nội quy công trường.

    - Toàn bộ công tác thi công phải được nghiệm thu hoàn thành gồm 03 Bên: Đại diện Bên A, Đại diện Bên B, và Đại diện Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư.

ĐIỀU 4. XỬ LÝ KHI CÓ TRANH CHẤP

  - Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp thì hai Bên sẽ cùng thương lượng để tự giải quyết trên tinh thần bình đẳng, hợp tác, đôi Bên cùng có lợi.

  - Trường hợp không thể tự thỏa thuận, thì một trong hai Bên đều có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết.

  - Phán quyết của Tòa có giá trị thi hành đối với các Bên. Án phí do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 5. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG

  - Khi một hoặc hai Bên có nhu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng này, thì cả hai Bên phải bàn bạc và thống nhất với nhau những nội sung sửa đổi, bổ sung.

  - Việc sửa đổi, bổ sung này phải được lập thành văn bản có xác nhận bởi chữ ký và con dấu của Đại diện có thẩm quyền của hai Bên.

  - Các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) là một Phụ lục không thể tách rời của hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN B